## Cronograma Proyecto
[14 empty] | Plan |  |  |  | Real |  |  |  | Real fuera del plan | [7 empty] | % Completado | [6 empty] | % Completado fuera del plan
MODELO ESCALA ESTACIÓN DEL CLIMA VERDE
[13 empty] | 2020 | [14 empty] | 2021
# | Descripción de actividades | Duración | Responsable | Dependencia | Status | Avance | INICIO PLANIFICADO | DURACIÓN PLANIFICADA | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | AVANCE COMPLETADO | DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108
[12 empty] | FECHA | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22
Milestone 1 Planification
1.1.1 | Presenting proposal | 7 | Team | - | Started | 100% | 6 | 7 | 6 | 7 | 100%
1.1.2 | Project´s Constitutional act presentating | 7 | Team | 1.1.1 | Started | 100% | 13 | 7 | 13 | 7 | 100%
1.1.3 | EDT presentation | 12 | Team | 1.1.2 | Started | 100% | 20 | 12 | 20 | 12 | 100%
1.1.4 | Full schedule presentation | 13 | Team | 1.1.3 | Started | 100% | 32 | 13 | 32 | 13 | 100%
Milestone 2 Model
2.1.1 | Define the type of regulator for a range between 1 V to 6V | 1 | Andrés (PM) | 1.1.2 | Started | 100% | 20 | 1 | 20 | 1 | 100%
2.1.2 | Acquire components for regulator | 1 | Andrés (PM) | 2.1.1 | Started | 100% | 21 | 1 | 21 | 5 | 100%
2.1.3 | Assemble the regulator | 1 | Andrés (PM) | 2.1.2 | Started | 100% | 22 | 1 | 26 | 6 | 100%
2.1.4 | Test regulation | 3 | Andrés (PM) | 2.1.3 | Started | 100% | 23 | 3 | 0 | 0 | 100%
2.2.1 | Mechanically design the turbine | 3 | Team | 1.1.2 | Started | 100% | 21 | 3 | 21 | 1 | 100%
2.2.2 | Acquire components for turbine | 2 | Andrés (PM) | 2.2.1 | Started | 100% | 24 | 2 | 21 | 1 | 100%
2.2.3 | Build the turbine | 3 | Team | 2.2.2 | Started | 100% | 26 | 3 | 26 | 6 | 100%
2.2.4 | Test effectiveness of turbine | 5 | Andrés (PM) | 2.2.3 | Started | 100% | 29 | 5 | 56 | 1 | 100%
2.3.1 | Glue sensors to the base | 1 | Andrés (PM) | 2.2.4 | Started | 100% | 34 | 1 | 61 | 1 | 100%
2.3.2 | Interconnect | 1 | Andrés (PM) | 2.3.1 | Started | 100% | 35 | 1 | 61 | 1 | 100%
2.3.3 | Try together all the system | 3 | Team | 2.3.2 | Started | 100% | 36 | 3 | 61 | 1 | 100%
2.3.4 | Fix aesthetically | 5 | Team | 2.3.3 | Started | 100% | 39 | 5 | 80 | 5 | 100%
Milestone 3 Arduino
3.1 | Acquire components for programming | 5 | Team | 1.1.2 | Started | 100% | 43 | 5 | 43 | 3 | 100%
3.2 | Sensor programming | 6 | Billy (TL) | 3.1 | Started | 100% | 48 | 6 | 50 | 4 | 100%
3.3 | Cloud services programming | 6 | Billy (TL) | 3.2 | Started | 100% | 54 | 6 | 56 | 4 | 100%
3.4 | IoT configuration | 7 | Billy (TL) | 3.3 | Started | 100% | 60 | 7 | 59 | 5 | 100%
Milestone 4 Cloud services AWS
4.1.1 | Define the space for IoT in the cloud (declaration of items) | 1 | Team | 1.1.2 | Started | 100% | 67 | 1 | 53 | 1 | 0%
4.1.2 | Define records, database and policies | 7 | Team | 4.1.1 | Started | 100% | 68 | 7 | 60 | 1 | 100%
4.1.3 | Test the connection with the arduino | 7 | Team | 4.1.1 & 3.2 | Started | 100% | 75 | 7 | 54 | 2 | 100%
4.1.4 | Generate data | 8 | Team | 4.1.3 | Started | 100% | 82 | 8 | 60 | 2 | 100%
4.2.1 | Configure the database | 6 | Team | 4.1.2 | Started | 100% | 68 | 6 | 65 | 7 | 100%
4.2.2 | Configure the Analytics module | 8 | Team | 4.2.1 | Started | 100% | 88 | 4 | 88 | 5 | 100%
4.2.3 | Generate alarms and notifications | 7 | Team | 4.2.2 | Started | 100% | 92 | 4 | 92 | 1 | 100%
Milestone 5 Documentation
5.1 | Create GitHub account | 1 | Billy (TL) | 4.1.1 | Started | 100% | 68 | 1 | 45 | 1 | 100%
5.2 | Detail instructions for execution | 6 | Team | 4.2.2 | Started | 100% | 96 | 6 | 96 | 6 | 100%
5.3 | Detail programming code used | 50 | Billy (TL) | 3.3 | Started | 100% | 54 | 50 | 87 | 20 | 100%
5.4 | Publishing | 1 | Billy (TL) | 5.3 | Started | 100% | 104 | 1 | 107 | 1 | 100%
[8 empty] | 168 |  | 131
[8 empty] | 187 |  | 77.9762
|  |  |  | Porcentaje realizado | 100% | SPI | 1.08 |  |  | 70.0535
|  |  |  | Porcentaje planeado | 100%